УТВЕРЖДЕН

приказом Минкультуры Чувашии от_22.12.2016_№_01–07/460

План мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2017 году

25-летия принятия государственных символов Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение: |  |  |
|  | республиканского библиотечного диктанта «Государственные символы Чувашской Республики» | март - апрель | Минкультуры Чувашии, БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии |
|  | республиканского творческого конкурса-выставки «В символах наши корни» | март -апрель | Минобразования Чувашии* |
|  | круглого стола «Государственные символы Чувашской Республики: вчера и сегодня» | 26 апреля | Минкультуры Чувашии, БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии |
|  | творческого вечера «Танцы нашего села» ансамблей народного танца «Сувар» и «Суварята», посвященного 25-летию принятия государственных символов Чувашской Республики | 26 апреля | Минкультуры Чуваши, АУ «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Минкультуры Чувашии |
|  | республиканского флеш-моба «Символы Республики – символы народа» (художественная инсталляция Государственного флага Чувашской Республики и Государственного герба Чувашской Республики, выстроенная при помощи организованной массы людей, и при исполнении Государственного гимна Чувашской Республики) | 28 апреля | Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | информационных часов «Государственные символы Чувашской Республики – гордость и достояние» в трудовых коллективах | 28 апреля | Минкультуры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики*, подведомственные учреждения органов исполнительной власти*, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | совместной тематической выставки государственных архивов, музеев, библиотек | апрель | Минкультуры Чувашии, государственные музеи Чувашской Республики, государственные архивы Чувашской Республики, государственные библиотеки Чувашской Республики |
|  | конкурсов рисунков среди учащихся образовательных учреждений в образовательных организациях, библиотеках республики | апрель | Минобразования Чувашии*, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | вечера-портрета «Элли Юрьев – автор герба и флага Чувашской Республики» | апрель | Минкультуры Чувашии, БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии* |
|  | интеллектуальных игр для учащихся образовательных организаций | апрель | Минкультуры Чувашии, государственные библиотеки Чувашской Республики |
|  | тематических кинопоказов в образовательных организациях республики, культурно-досуговых учреждениях республики | апрель | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии*, БУ «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | тематических вечеров для учащихся образовательных организаций республики | апрель, май | АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры Чувашии, АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии |
|  | тематических концертов в образовательных организациях городов Чебоксары и Новочебоксарск, культурно-досуговых учреждениях республики | апрель, IV квартал | Минкультуры Чувашии, БУ «Чувашская государственная академическая симфоническая капелла» Минкультуры Чувашии, БУ Чувашской Республики «Чувгосансамбль» Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | республиканского творческого online–конкурса «Герб, флаг, гимн – наше достояние» | I–II кварталы | Минкультуры Чувашии, БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии |
|  | выставок в музеях республики | II квартал 2017 г. | Минкультуры Чувашии, государственные музеи Чувашской Республики, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | конкурса мультимедийных презентаций, посвященного 25-летию принятия государственных символов Чувашской Республики | II квартал | Минобразования Чувашии* |
|  | республиканской олимпиады, посвященной 25-летию принятия государственных символов Чувашской Республики, для учащихся 10-х классов образовательных организаций | II квартал | Минобразования Чувашии* |
|  | республиканского этапа Всероссийского конкурса на знание символов и атрибутов государственной власти Российской Федерации среди учащихся образовательных организаций республики | сентябрь - октябрь | Минобразования Чувашии* |
|  | творческой встречи с геральдическим художником Вадимом Анатольевичем Шипуновым | октябрь | Минкультуры Чувашии, БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии |
|  | исторических часов, конкурсов творческих работ, викторин и других тематических мероприятий в образовательных организациях, музеях, библиотеках и культурно-досуговых учреждениях республики | в течение года | Минкультуры Чуваши, Минобразования Чувашии*, государственные библиотеки Чувашской Республики, государственные музеи Чувашской Республики, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | тематических экскурсий для учащихся образовательных организаций | в течение года | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, государственные архивы Чувашской Республики |
|  | электронных презентаций в культурно-досуговых учреждениях республики | в течение года | Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | Подготовка: |  |  |
|  | издания «Государственные символы Чувашской Республики» для инвалидов по зрению | II квартал | Минкультуры Чувашии, БУ «Чу-вашская республиканская спец-иальная библиотека им. Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии |
|  | тематических выставок, стендов в образовательных организациях республики | в течение года | Минобразования Чувашии*, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
|  | передвижной выставки «Современные государственные символы Чувашской Республики» | март | Минкультуры Чувашии, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии |
|  | виртуальной выставки «Чувашские национальные образы в творчестве Э.М. Юрьева» | апрель | Минкультуры Чувашии, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии |
|  | книжно-иллюстративной аудиовыставки «Символы Чувашии  гордость республики» | в течение года | Минкультуры Чувашии, БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии |
| 4. | Разработка образовательного маршрута по истории государственных символов Чувашской Республики для учащихся образовательных организаций республики (по залам Чувашского национального музея) | первое полугодие | Минкультуры Чувашии, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии |

*Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем

______________