### Приложение 2

к приказу №____ от________

Дорожная карта

по реализации Концепции развития математического образования

в МБОУ «СОШ №38» города Чебоксары

| № | Мероприятия | Методы реализации | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ответственный | Форма предоставления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана работы по реализации Концепции развития математического образования в школе | Совещание организационного коммитета |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Приказ, план |
| Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, мониторингов учебных достижений | Анализ результатов ГИА с последующем представлением в плане и анализе учебно-воспитательной работе на учебный год |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка |
| 2 | Участие учителей математики в деятельности ОО «Ассоциация педагогических работников города Чебоксары 21 век» | Работа учителей в выбранных секциях | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | Карасева В.В. | Аналитическая справка |
| 3 | Формирование и регулярное обновление электронного банка лучших педагогических практик, методик и технологий по преподаванию математики | Предоставление методических разработок, конспектов уроков, технологических карт уроков учителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Информация на баннере «Матемитическое образование» |
| 4 | Оказание методической помощи аттестующимся учителям математики (в соответствии с заявками) | Разработка технологических карт уроков, конспектов уроков, посещение уроков учителей с последующим анализом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 5 | Организация методической помощи учителям математики участникам муниципальных конкурсных мероприятий, круглый столов. | Разработка конспектов уроков, посещение уроков учителей с последующим анализом | «Учитель года» Михайлова Т.В. | Методический семинар для учителей математики: «Организация внеурочной деятельности по математике в рамках внедрения ФГОС» |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Отчет о проведении, приказ по окончании семинара |
| 6 | Организация экскурсий в учреждения СПО и ВПО технической направленности города Чебоксары | Заключение договоров с учреждениями ВПО и СПО, договоренность с представителями администрации образовательных учреждений | Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, 9А, Б | Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, 9Б Машиностроительный факультет ЧГУ, 10Э |  |  |  |  | Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий, 9Б | Строительный факультет ЧГУ, 11У Чебоксарский электромеханический колледж, 9А Чебоксарский экономико-технологический колледж, 9В | Российский университет кооперации, 11Э | Физико-математический факультет ЧГУ, 10ЕН | Румянцева О.Ю. | Аналитическая справка по итогам года |
| 7 | Организация встреч выпускников 9 и 11 классов со студентами технических специальностей среднего и высшего профессионального образования | Договоренность с выпускниками школы, студентами технических специальностей |  | Выступление перед учащимися 10У класса студента машиностроительного факультета ЧГУ |  |  |  |  | Выступление перед учащимися 11У класса студента физико-математического факультета ЧГУ | Выступление перед учащимися 9а класса студента Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 8 | Организация и проведение массовых мероприятий математической направленности | Подготовка и проведения открытых уроков и публичных мероприятий |  | проведение единого методического дня по математике в школе проведение школьного Дня проектов |  |  |  |  | Открытый урок по математике учителя Сурсковой Е.С. | проведение Декады математики, физики, информатики | Открытый урок по математике учителя Михайловой Т.В. | поздравление победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников математического и естественно-научного цикла | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 9 | Создание в школе 5 класса математического направления | Проведение контрольной работы повышенного уровня для набора учащихся 4-х классов школы в класс математической направленности |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Макарова Т.А. | Аналитическая справка, список учащихся |
| 10 | Работа стажировочной площадки по теме: «Организация внеурочной деятельности по математике в рамках внедрения ФГОС» | Составление плана работы стажировочной площадки | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | Карасева В.В. | Отчет о работе стажировочной площадки |
| Дополнительное профессиональное образование педагогов - математиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие учителей математики в обучающих семинарах | Направление предварительных заявок |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 2 | Направление на семинары с ведущими издательствами по вопросам методического обеспечения математического образования | Направление предварительных заявок |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 3 | Организация повышения квалификации учителей математики с использованием различных форм (курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, учебные и методические семинары) | Направление предварительных заявок |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| Математическое просвещение и популяризация математики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах | Разработка сценариев меропрятий организационным коммитетом, подача заявок на участие в олимпиадах | международный математический конкурс-игреа«Кенгуру - математика для всех» Турнир имени А.Н. Колмогорова Школа малого физмата (физико-математический факультет ЧГУ) | Инженерно-математическая спартакиада (5 классы) | Конкурс рисунков «Секреты координатной плоскости» (6 классы) |  |  |  | День таблицы умножения (3-6 классы) «Своя игра. Математика» (1-2 классы) | Школьный и этап всероссийской олимпиады школьников «Своя игра. Математика» (3-4 классы) | муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников «Математические бои» (6 классы) | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» (7-11 классы) XIX Турнире юных математиков Чувашии (5-11 классы) «Математические бои» (7 -8 классы) | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 2 | Участие в научно-практической конференции «Открытие юных» | направление заявок на участие в конференции | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 3 | Участие одаренных школьников в интернет-олимпиадах, конкурсах по математике | Направление заявок на участие в олимпиадах | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 4 | Организация участия выпускников основной и старшей школы в on-line проектах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | Направление заявок на участие в проектах | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание банера «Математическое образование» по вопросам реализации Концепции математического образования на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» города Чебоксары | Регулярное размещение на баннере новостей, методических разработок, сценариев внеурочных мероприятий | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| Мониторинг и контроль реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг готовности к обучению в 5 классе | Проверка работ обучающихся 4-х классов, учителями основной школы, анализ допущенных ошибок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 2 | Мониторинг итоговой аттестации учащихся 9 классов | Анализ ОГЭ по математике |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 3 | Мониторинг итоговой аттестации учащихся 11 классов | Анализ ЕГЭ по математике |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 4 | Мониторинг наличия учащихся, набравших 85 баллов и выше по математике по ЕГЭ | Анализ ЕГЭ по математике |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |
| 5 | Мониторинг участия одаренных детей в дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах | Анализ участия обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного уровня на основе годового отчета руководителей ШМО учителей математики учителей начальных классов |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Алексеева Ю.В. | Аналитическая справка по итогам года |